PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614

FPC Mobile

Sprint Retrospective

Fase 2 — Desarrollo · Cierre del Sprint 2 (Diseño)

Equipo: Bastián Núñez · Nicolás Castillo · Nicolás Cifuentes

Ingeniería en Informática — Duoc UC, sede San Joaquín

8 de octubre de 2026

# Datos generales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | FPC Mobile — Proyecto APT, Capstone PTY4614 |
| Sprint | Sprint 2 — Diseño (planificado: 15 al 28 de septiembre de 2026) |
| Fecha | 8 de octubre de 2026 |
| Participantes | Bastián Núñez, Nicolás Castillo, Nicolás Cifuentes |
| Percepción general del equipo | El objetivo se cumplió, el cliente validó el diseño y el equipo pasó a desarrollar el frontend. Hubo un retraso externo por la lista de clientes, que movió el inicio del backend y la base de datos entre el Sprint 3 y el Sprint 4, y un cambio de alcance que obligó a retirar trabajo ya hecho. |

Qué funcionó bien (continuar)

- El cliente validó los mockups, lo que cierra el riesgo de construir algo que no sirva.

- Un solo archivo de tokens define colores, espacios y tipografía para la app móvil y la web, así que el diseño es consistente y un cambio se aplica en ambos frontends.

- La documentación de diseño se generó a partir del código real (wireframe y guía visual), sin inventar contenido, y deja registradas sus propias brechas e inconsistencias.

- El equipo tomó rápido la decisión de dejar fuera ingresos y arriendo, lo que simplifica el alcance y el modelo de datos.

- Con los mockups validados, el equipo pasó directo a desarrollar el frontend sin esperar más aprobaciones.

- La app móvil ya tiene sus ocho pantallas implementadas, por delante de lo planificado.

Qué no funcionó bien (detener)

- Dependemos del cliente para datos clave: la lista de clientes no llegó a tiempo y eso frenó el inicio del diseño de la base de datos, por lo que el backend y la base de datos pasaron a trabajarse entre el Sprint 3 y el Sprint 4.

- El cambio de alcance llegó con documentos ya redactados. Quedaron referencias a arriendo en varios lugares (requerimientos, historias, backlog, wireframe, modelo de datos) y hay que corregirlas.

- Parte de la documentación de diseño se escribió después de implementar las pantallas (el wireframe es del 25-09 y la guía visual del 8-10), en lugar de guiar la construcción.

- Seguimos sin registrar el avance día a día, así que el burndown vuelve a ser una reconstrucción.

- La carga de diseño siguió concentrada en una persona, como se anticipó en la planificación.

Acciones de mejora para el Sprint 3

| ID | Acción de mejora | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| AM-07 | Pedir al cliente los datos que necesitamos con fecha límite desde el inicio del sprint, y definir un plan alterno (por ejemplo, trabajar con el export de KAME ONE o con datos de ejemplo) para poder iniciar el backend y la base de datos aunque la lista no llegue. | Nicolás Cifuentes | Inicio Sprint 3 |
| AM-08 | Mantener un registro único de cambios de alcance y, al aprobar uno, revisar de inmediato todos los documentos afectados. | Nicolás Cifuentes | Esta semana |
| AM-09 | Limpiar las referencias a arriendo e ingresos en requerimientos, historias, backlog, wireframe y diccionario de datos. | Equipo completo | Inicio Sprint 3 |
| AM-10 | Actualizar el estado de las tarjetas de Trello y las horas restantes al final de cada día de trabajo, para tener un burndown real. | Equipo completo | Desde el Sprint 3 |
| AM-11 | Redactar el wireframe o el diseño antes de implementar cada pantalla nueva, no después. | Bastián Núñez | Sprint 5 |
| AM-12 | Repartir la revisión de entregables entre los tres integrantes desde la planificación del sprint. | Equipo completo | Cada Sprint Planning |

# Acuerdo del equipo

El equipo considera que el Sprint 2 cumplió su objetivo y que sus principales aprendizajes son gestionar mejor las dependencias con el cliente y mantener los documentos alineados cuando cambia el alcance. En el Sprint 3 el foco será dejar el frontend funcionando e iniciar el backend y la base de datos, que continuarán en el Sprint 4. Las seis acciones de mejora pasan como tareas al Sprint 3.