|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos cumplido todos los plazos tal como estaban definidos en la Carta Gantt original. El Sprint 1 (Requerimientos) se extendió más de lo planificado y se concentró en tres fechas puntuales en vez de repartirse parejo, como mostró el burndown que reconstruimos al cerrarlo. Ya finalizamos el Sprint 2 (Diseño), con los wireframes y mockups de la app móvil y la plataforma web completos. Hoy, con el tablero de Trello, estamos en 24 de 56 tarjetas totales (43%) o 24 de 33 si solo se cuenta el alcance ya activo (73%), lo que confirma que vamos aproximadamente a mitad de camino del proyecto completo. Un factor que facilitó el avance fue la buena disposición del cliente para responder dudas; lo que lo dificultó fue que esa misma información amplió el alcance (se sumó la plataforma web), lo que no estaba contemplado en la Carta Gantt inicial.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hicimos una Sprint Retrospective formal donde identificamos que buena parte de la ineficiencia venía de la organización de documentos en Drive (versiones duplicadas sin fuente de verdad clara). Definimos seis acciones de mejora: una sola fuente de verdad por documento, carpeta "Histórico" para versiones antiguas, convención de nombres por sprint, tarjetas de Trello enlazadas a los documentos, limpieza al cierre de cada sprint, y validación del cliente apenas se cierra cada documento. Ya aplicamos varias y seguimos reforzando el registro de avance día a día.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el trabajo como sólido en el fondo pero mejorable en la forma de ejecutarlo. Destacamos la trazabilidad de la documentación (cada requerimiento e historia de usuario queda enlazado a su respaldo técnico) y la buena relación con el cliente. A mejorar: el ritmo de trabajo tiende a concentrarse cerca de los hitos de entrega, y en el Sprint 2 la carga de diseño quedó muy concentrada en un solo integrante (45 h sobre 40 disponibles).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la duda de si la decisión tecnológica del frontend móvil debe quedar zanjada antes de avanzar en el sprint de desarrollo móvil, o si podemos seguir modelando datos y backend de forma agnóstica a esa decisión. También nos gustaría preguntar qué formato espera el docente para los documentos de cierre de Fase 3, ya que no contamos con una guía oficial para esa fase como sí la tuvimos para la Fase 1.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No sentimos que haya "recaído todo en una persona" como algo negativo, sino que tiene sentido con cómo fuimos avanzando: en el sprint de diseño, el peso lo llevó naturalmente quien se encarga de esa parte, y ahora que estamos en base de datos y backend, el que más está metido ahí es otro. Es más o menos lógico dado que cada uno tiene su área. Eso sí, para los sprints que vienen (móvil y la plataforma web) queremos ponernos de acuerdo para repartirnos más las revisiones y las pruebas entre los tres, así no todo pasa por una sola persona y de paso todos entendemos un poco más de las otras partes del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Positiva: cada integrante tiene un rol claro (app móvil y UI; base de datos y backend; análisis, documentación y pruebas), lo que permite avanzar en paralelo. Destacamos la comunicación con el cliente y la disciplina documental. A mejorar: además de la organización de Drive ya corregida, anticipar mejor el balance de carga entre integrantes antes de empezar cada sprint, en vez de notarlo recién durante el Sprint Planning.